## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
งานก่อสร้างอาคารห้องเย็นเก็บวัคซีน | กระบวนการพิจารณาอนุมัติ | กรมปศุสัตว์ | สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติ อนุญาต
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย) | เหตุการ์ทคี่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก(น้อยกว่าร้อยละ 3) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ5) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง(ร้อยละ10) | เหหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก(ร้อยละ10ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) | เกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียน | ถูกตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัย | เกิดการดำเนินการทางวินัย | เกิดการฟ้องร้อง
ลงชื่อ
( นายจักรภัทร ละอองมณี)
ตำแหน่ง นิติกร
เบอร์โทรศัพท์ 063-0787521
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
กรมปศุสัตว์
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
กระบวนการพิจารณาอนุมัติงานก่อสร้างอาคารห้องเย็นเก็บวัคซีน | 1 | ตรวจสอบเอกสาร | มีการให้สินบน/สินน้ำใจ | 3 | 3 | 9 | สูง
|  |  | ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา |  |  | 0
| 2 | การพิจารณา | การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้ | 3 | 3 | 9 | สูง
|  |  | รับผลประโยชน์ |  |  | 0
|  |  | กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ |  |  | 0
|  |  | ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาส |  |  | 0
|  |  | ใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ |  |  | 0
|  |  | อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ |  |  | 0
|  |  | ผลประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา |  |  | 0
|  |  | ที่เป็นพวกเดียวกัน |  |  | 0
|  |  | อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ |  |  | 0
|  |  | การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ |  |  | 0
|  |  | การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |  |  | 0
| 3 | การควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็น | 3 | 3 | 9 | สูง
ไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงาน
ที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง และ อาจมีการใช้วัสดุ
ไม่ตรงกับในสัญญา
| 4 | การตรวจรับ | คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับจริง | 3 | 3 | 9 | สูง
|  |  | ตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน |  |  | 0
|  |  | และอาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม |  |  | 0
|  |  | TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่สร็จแต่มีการ |  |  | 0
|  |  | ตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจ |  |  | 0
|  |  | จากผู้จ้าง |  |  | 0
0

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1+A1:I10
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กรมปศุสัตว์
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว |  | https://region9.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/1269-e2-2566
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร | มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา | สูง | กำหนดนโยบาย No give Policy และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน | 1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ก.ย. 66-ม.ค 67 |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ
การพิจารณา | การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน - อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | สูง | กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความ โปร่งใสและก่อเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร | 1. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | ก.ย. 66-ม.ค 67 |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ
การควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง และ อาจมีการใช้วัสดุไม่ตรงกับในสัญญา | สูง | รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐาน | 1.จัดทำแบบฟอร์มในการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR และให้จัดทำหลักฐานส่งตามกำหนด | ก.ย. 66-มี.ค 67 |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ/ช่างควบคุมงาน
การตรวจรับ | คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับจริงตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงานและอาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามTOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่สร็จแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจจากผู้จ้าง | สูง | ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตราฐานที่กำหนดหรือไม่ และ ทำการบันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน | 1.เน้นย้ำคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ดำเนินการตรวจรับตามความเป็นจริง และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว | ก.ย 66-มี.ค 67 |  | เจ้าหน้าที่พัสดุ/กรรมการตรวจรับฯ
1
Note on A10: ตัวอักษรสีแดง คือ ตัวอย่าง

## 4. แบบประมาณการงบประมาณ
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| กรมปศุสัตว์ | สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 | ส่วนงานพัสดุ | งานก่อสร้างอาคารห้องเย็นเก็บวัคซีน | 8,431,000.00 บาท | เงินทุนหมุนเวียน | E-Bidding | 150 วัน
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 | สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://region9.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/kpr-menu/1497-2024-03-22-04-29-21
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร | 9 | 1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | 1. ช่วยลดความผิดพลาดในการดำเนินการ 2.สามารถนำผลการตรวจมาปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการได้ 3.เพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินการ
การพิจารณา | 9 | 1. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | 1.ไม่มีการเรียกรับหรือการกระทำการทุจริต อันอาจทำให้เกิดผลกระทบจากการพิจารณา
การควบคุมงาน | 9 | จัดทำแบบฟอร์มในการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR และให้จัดทำหลักฐานส่งตามกำหนด | 1.ทำให้ทราบว่างานดังกล่าวเป็นไปตามแผนหรือไม่ 2.ทราบผลก้าวหน้าของการดำเนินการ 3.ทราบถึงปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ
การตรวจรับ | 9 | เน้นย้ำคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ดำเนินการตรวจรับตามความเป็นจริง และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว | 1. ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด รายการละเอียด แบบแปลน หรือข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา 2.ตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยปกติต้องตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ
Note on B11: ADMIN: